## Slide 1: План мероприятий стипендиатов Иссык-Кульской области Фонда Ханнса Зайделя на 2020 год
Досуев Шербек спикер
стипендиатов Иссык-Кульской области

## Slide 2: Мероприятия, обязательные для Фонда Ханнса Зайделя
№ | Мероприятие | Дата | Место | Ответственный
1 | Обновление базы данных стипендиатов | в последнюю неделю каждого квартала | Каракол | члены КС Майрыков Эрмек.
2 | Реализация социальных проектов | один раз в год (минимум) | Каракол | члены КС
3 | Содействие в наборе на магистерские программы | июль-август | г. Каракол, Чолпон-Ата, с. Боконбаево | Майрыков Э.
4 | Встреча стипендиатов Иссык-Кульской области с д. Майером и замглавы отдела МиО ФХЗ Максимилиана Шмидта | 22-24 февраля | г. Каракол, с. Боконбаево | члены КС Майрыков Э. Алымбеков Т.
5 | Ежемесячные отчетные встречи членов КС | каждый месяц | г. Бишкек | Досуев Шербек/Мусаева Айнура
6 | Велотур "Развития регионов и цифровизация." | июль | Г. Каракол, Ак-Суйский, Тюпский район | Члены КС и выпускники
7 | Встреча выпускников и стипендиатов на тему "Тонский район - этнокультурный и этнотуристический заповедник" | начало сентября | Тонский район | Члены КС и выпускники

## Slide 3: I. Повышение потенциала (тренинги, семинары, круглые столы, конференции и т.д.)
№ | Мероприятие | Дата | Место | Ответственный
8 | "Пробация кардарына социалдык-укутук жардам" (микротренинг) | 3 марта | г. Чолпон-Ата | Женишова Ч. Акматова Д.
9 | "Продвижение зеленой экономики в Иссык-Кульской области" микротренинг | июль | г. Каракол | Сарбанова Арча
10 | Расчет экономически обоснованного тарифа и ее утверждение | июль | с. Боконбаево | Досуев Шербек
11 | Трансформация земельных участков по законадательству КР | июль | г. Чолпон-Ата | Женишова Ч. Акматова Д.
12 | Сортировка твердых бытовых отходов | июль | с. Эшперов | Алымбеков Т.
13 | Диалог между государственными органами и религиозными организациями | август | с. Боконбаево | Алымбеков Т.
14 | Деятельность городского кенеша | сентябрь-октябрь | г. Каракол | Айсаракунов Э.
15 | Акция «Поддержка и забота о пожилых людях» | сентябрь-октябрь | г. Чолпон-Ата | Женишова Ч
16 | Основы МСУ для будущих депутатов | октябрь | с. Боконбаево | Досуев Шербек

## Slide 4: II. Работа со средствами массовой информации (пиар деятельность)
№ | Мероприятие | Дата | Место | Ответственный
17 | Пресс конференцию среди выпускников их достижения благодоря Фонду | в течении года 1 раз | г.Каракол | Члены КС и выпускники
18 | Каждый член КС и выпускник 1 соц. Проект 7 | в течении года | у себя в регионах | Члены КС и выпускники./ Досуев Ш.

## Slide 5: III. Взаимодействие со стипендатами (например, встречи с одногруппников или работа с текущими магистрантами в г.Бишкек и г.Ош)
№ | Мероприятие | Дата | Место | Ответственный
19 | Встреча выпускников, обсуждение планов и итогов | в течении года | регионы, г. Каракол | Члены КС и выпускники./ Досуев Ш.

## Slide 6: IV. Усиление взаимодействия с государственными учреждениями, включая мэрии городов, районные и областные государственные администрации и кенеши
№ | Мероприятие | Дата | Место | Ответственный
20 | Встречи с госорганами и ОМСУ | в течении года | регионы, г. Каракол | Члены КС и выпускники./ Досуев Ш.

## Slide 7: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!